## Rischi e misure
ALLEGATO 1
PROCESSO | RESPONSABILE PROCESSO | VALUTAZIONE RISCHIO | RISCHIO SPECIFICO | MISURA SPECIFICA | INDICATORE | TEMPI | MONITORAGGIO AL 31/12/2023
AREA INCARICHI E NOMINE
Reclutamento per concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico ( tempi determinati) e di progressioni di carriera ( selezioni interne/incarichi di coordinamento) | Direttore Risorse Umane | ALTO | Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Potenziali conflitti di interessi Rispetto obblighi di Trasparenza. Gestione Conflitto d'interessi L'assunzione di personale deve essere subordinata all'esistenza di presupposti normativi che lo legittimano. Massima pubblicità per le procedure di selezione e conferimento con l'indicazione generale dei requisiti per il ruolo da ricoprire | Verifica avente ad oggetto l’eventuale vacanza di posti nei fabbisogni aziendali, da ricoprire attraverso procedure ad evidenza pubblica. Verifica in ordine alla prescritta compatibilità economica. Predisposizione, in conformità alle disposizioni di settore vigenti nel tempo, dei criteri di valutazione dei titoli dei Candidati da parte delle singole Commissioni esaminatrici. Utilizzo di gestionale concorsi a fini di tracciabilità e trasparenza. Rispetto dei termini normativamente previsti e degli obblighi di pubblicazione La Commissione dovrà prestabilire i criteri di valutazione per la parte discrezionale dell’attribuzione del punteggio. Devono essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sui titoli posseduti a cura del responsabile del procedimento su un congruo campione definito dal Direttore di UOC | % Indicazione nelle deliberazioini di indizioni di esistenza di eventuali garduatorie. N. assunzioni/numero dichiarazioni verificate | annuale | Anno 2023: non sono stati attribuiti incarichi di funzione. 1° semestre: 61% delibere di bandi di concorso, avviso, mobilità contenenti dichiarazione assenza graduatorie 2° semestre: 100% delibere di bandi di concorso, avviso, mobilità contenenti dichiarazione assenza graduatorie La misura è stata implementata solo successivamente all'adozione del PTPCT a fine gennaio. Anno 2023 171 verifiche titoli/286 assunzioni Nel 1° semestre: nr. 171 verifiche titoli/nr. 171 assunzioni nel 2° semestre nr. 0 verifiche titoli /n. 115 assunzioni Stante il gravoso carico di lavoro, lo spostamento di una unità non sostituita, nonchè il periodo estivo nel quale il personale si è avvicendato nella fruizione delle ferie, nel secondo semestre si è dovuto dare priorità ad altre attività urgenti, rinviando al 1° semestre 2024 la verifica dei titoli. Si chiede, pertanto, di mantenere il monitoraggio della misura nel prossimo anno. Tutte le procedure concorsuali sono svolte tramite apposito gestionale. A tutte le procedure viene data massima pubblicità prevista per legge, BURL, GU, Amministrazione Trasparente
Nomina della Commissione | Direttore Risorse Umane | ALTO | Irregolare composizione della commissione di concorso Potenziale conflitto di interessi | Verifica dichiarazioni mancanza conflitto d'interessi | n. dichiarazioni conflitto d'interessi/numero verifiche | semestrale | n.130 verifiche/130 dichiarazioni (n.25 concorsi con verifica delle relative dichiarazioni dei 4 componenti di ciascuna Commissione + 6 concorsi di Struttura Complessa con verifica delle relative dichiarazioni dei 5 componenti)
Progressioni di carriera e conferimento di incarichi dirigenziali | Direttore Risorse Umane | MEDIO | Indebita assegnazione di benefici economici - Potenziali conflitti di interessi | Definizione dei requisiti professionali e verifica con i requisiti secondo CCNL per il profilo da ricoprire nel 100% delle procedure. Rispetto del Regolamento che disciplini le modalità di progressione del personale Gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali devono prevedere il rispetto degli obblighi in tema di trasparenza. | % incarichi conferiti/n. verifiche | semestrale | con delibera n. 424/03.03.23 è stato recepito il regolamento per l'affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali area sanità. Nel corso dell'anno si sono conclusi n.31 procedimenti di conferimento incarico dirigenziale gestionale e professionale per i quali sono stati verificati i requisiti richiesti. Risultano pendenti n° 10 procedimenti
Conferimenti incarichi collaborazione occasionale/libero - professionale | Direttore Risorse Umane | MEDIO | Motivazione generica circa i presupposti per il conferimento dell'incarico Potenziale conflitto d'interessi | Gestione conflitto d'interessi mediante acquisizione dichiarazione | n. conferimenti/n. dichiarazioni | semestrale | nr. 131 Dichiarazioni/ nr. 131 incarichi LP e Co.co.co N. 81 proroghe: per le proroghe non viene richiesta dichiariazione di assenza di conflitto di interessi, già agli atti a seguito del primo conferimento di incarico.
Autorizzazione incarichi extraistituzionali | Direttore Risorse Umane | ALTO | Violazione del Regolamento aziendale. Conflitto d'interessi con attività istituzionale | Adesione alla regolamentazione aziendale e acquisizione di tutte le firme autorizzatorie previste | n. richieste/n. controlli modulistica contenente tutte le firme autorizzatorie. (Misura specifica prevista sulla base di eventi accaduti) | semestrale | richieste pervenute nell'anno: n. 247 controlli effettuati sulla presenza delle firme: n 247 autorizzazioni concesse: n. 224 dinieghi/rigetti: n.21 in fase di valutazione: n. 2
Pantouflage | Direttore Risorse Umane | MEDIO | rischio conclusione rapporto di lavoro, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, con soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali | Inserimento nei contratti di assunzione e nei moduli per la presentazione delle dimissioni per Dirigenza e comparto di apposite clausole che prevedano specificatamente il divieto di pantouflage | n. contratti/n. contratti con previsione clausola. Verifiche su segnalazioni non anonime | Annuale | nell'anno 2023 sono stati stipulati n. 317 contratti, di cui nr. 255 contenenti clausola di pantouflage. Si precisa che l'azione di implementazione è stata introdotta da febbraio 2023 dopo l'approvazione del PTPCT 2024-2026 Nessuna segnalazione
AREA CONTRATTI PUBBLICI
Procedure di affidamento appalti sotto soglia di cui ai commi. 2, 3 e 4 deldell'art. 1 del d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021, in deroga agli artt. 36, co. 2, e 157 co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 (Quando la delibera sia adottata entro il 30 giugno 2023) | Direttore SC Tecnico Patrimoniale/ Responsabile SC Gestione Acquisti | ALTO | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso. Condizionamento della procedura di affidamento attraverso la nomina di un RUP non in possesso di requisiti di professionalità | Tracciamento di tutti gli affidanti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigente o titolare di incarico di funzione, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 per far conoscere i requisiti di professionalità. Dichiarazione del RUP delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi art. 42 D.Lgs. 50/2016 | link/modulo dichiarazione assenza conflitti di interesse | semestrale | Le attività avviate per ridurre i rischi riportati nei punti successivi hanno portato a un'attenta analisi della situazione di fatto. C.V. e dichiarazione di incompatibiltà inviati a S.C. Risorse Umane entro il termine del 31.10.2023 come richiesto.
Appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 OO.EE., ove esistenti. | Direttore SC Tecnico Patrimoniale/ Responsabile SS Gestione Acquisti | ALTO | Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell’appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma. | tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura. | n. affidamenti/n. pubblicazioni | semestrale | A seguito di attività di programmazione dei fabbisogni e di un continuo controllo e supervisione delle scadenze, sono state attivate procedure di gara sopra e sotto soglia al fine di evitare il frazionamento degli importi contrattuali. Per la S.C. Gestione Acquisti il rischio è pertanto da rimodulare in medio/basso.
Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 (modificato dal d.l. n. 77/2020) APPALTI SOPRA SOGLIA Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Codice previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. | Direttore SC Tecnico Patrimoniale/ Responsabile SS Approvvigionamenti | MEDIO | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma. | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate. | DELIBERA | TEMPESTIVO | Le attività di analisi dei contratti in corso e la corretta programmazione degli acquisti hanno evitato l'abuso di questa forma contrattuale. Il conseguente rischio è da considerarsi basso.
Art. 4, commi. 2 e 3, d.l. n. 76/2020 Estensione della norma che consente, in caso di impugnativa, l’applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123, d.lgs. n. 104/2010 - escludono la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente. | Direttore SC Tecnico Patrimoniale/ Responsabile SS Approvvigionamenti | BASSO | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario | A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell’ufficio gare – nell’arco di due anni – sia degli operatori economici (OO.EE.) che hanno avuto la “conservazione del contratto” sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell’art. 125 d.lgs. n. 104/2010, al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. | RELAZIONE AL RPCT | SEMESTRALE | Nessuna segnalazione
Art. 6, d.l. n. 76/2020 Disciplina del Collegio consultivo tecnico. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione. | Direttore SC Tecnico Patrimoniale/ Responsabile SS Approvvigionamenti | BASSO | Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta. | Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2023) | Adozione modulo conflitti di interesse | ANNUALE | Nessuna situazione nel periodo in esame
Procedura di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all’art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla SA, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea | Direttore SC Tecnico Patrimoniale/ Responsabile SS Approvvigionamenti | MEDIO | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un’analitica trattazione che manifesti l’impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. | DELIBERA | TEMPESTIVO | Le attività di analisi dei contratti in corso e la corretta programmazione degli acquisti hanno evitato l'abuso di questa forma contrattuale. Il conseguente rischio è da considerarsi basso.
Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l’applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente. | Direttore SC Tecnico Patrimoniale/ Responsabile SS Approvvigionamenti | BASSO | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario. | A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell’ufficio gare – nell’arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la “conservazione del contratto” sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell’art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. | N. CONTENZIOSI | semestrale | Nessuna situazione di contenzioso nel periodo osservato
Art. 50, co. 2. d.l. n. 77/2021 Esecuzione Poteri sostitutivi | Direttore SC Tecnico Patrimoniale/ Responsabile UOS Approvvigionamenti | BASSO | Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell’attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari. | Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 | MODULO DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI | semestrale | Ipotesi non rilevata nel periodo in esame
Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. Le SA possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. | Direttore UOC Tecnico Patrimoniale/ Responsabile SS Approvvigionamenti/Direttore Sistemi informativi | medio | Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l’insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici. | tracciamento delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5 | delibere | semestrale | A seguito di attività di programmazione dei fabbisogni e di un continuo controllo e supervisione delle scadenze, sono state attivate procedure di gara sopra e sotto soglia al fine di evitare il frazionamento degli importi contrattuali. Per la S.C. Gestione Acquisti il rischio è pertanto da rimodulare in basso.
TEMPI DI ATTESA E ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
Tempi di attesa relativi a prestazioni ambulatoriali istituzionali o a pagamento | DIREZIONE MEDICA/RUA | BASSO | Inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta. Cambio priorità o abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) | Monitoraggio dei tempi di attesa aziendali delle prestazioni ambulatoriali. Governo delle criticità e gestione del sistema premiante entro i vincoli aziendali. | Monitoraggio Tempi di attesa mensile | mensile | Intrapresi monitoraggi pubblicati sul portale aziendale ex ante (su prestazioni non ancora erogate) ed ex post ( su prestazioni già erogate) per trasparenza all'utente sui tempi di attesa.
Libera Professione Intramuraria | DIREZIONE MEDICA/SC RISORSE UMANE/COMITATO LP/COLLEGIO DI DIREZIONE | MEDIO | Violazione di rapporto di prevalenza di Attività istituzionale rispetto a ALPI per ciascuna U.O. Aumento o non rispetto dei tempi di attesa istituzionali. Prestazioni in libera professione effettuate in orario istituzionale. | Reportistica mensile | volune attività istituzionale/volume LP tempi attesa/LP | mensile | Protocolli invii sospensione attività temporanea LP: Prot. n.320466 del 23/05/2023 - prot. n. 40832 - Prot. 40837 - Prot. 40839 - Prot. 40842 - Prot. 40844 - Prot. n. Prot. 40846 - Prot. 40847 - Prot. 40849 - Prot. 40850 - Prot. 40851 del 26/10/2023 Tali sospensioni si sono rese necessarie in quanto da un monitoraggio effettuato nel mese di settembre 2023, si è notato un rapporto attività libera professione versus attività SSN maggiore o uguale al 30%. Le persone prenotate sono state richiamate e alle stesse è stata proposta visita alternativa in regime istituzionale. La sospensione è stata poi monitorata quindicinalmente con l'intento di sospendere l'interruzione non appena la proporzione fosse tornata a favore del SSN. Tale monitoraggio viene fatto dal Controllo di Gestione e dalla Direzione Sanitaria.
sovrapposizione LP con attività resa in istituzionale | SC RISORSE UMANE | ALTO | Doppio riconoscimento economico | Controlli della UOC Risorse Umane come da Regolamento LP | timbrature | mensile | verificate n. 15.632 timbrature con causale LP, di cui n. 127 con anomalia per sovrapposizione con causale Pronta Disponibilità che sono oggetto di verifica con eventuale recupero economico in modo automatico nel gestionale stipendi. Il mese di novembre è in fase di elaborazione e per il mese di dicembre si è in attesa di ricevere il dato dai competenti uffici. Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo regolamento della Libera Professione approvato con deliberazione n. 612 del 23.03.2023, in conformità al quale sono state apportate azioni di miglioramento nella fase dei controlli Nel periodo luglio/ottobre sono state emesse n. 33 richieste di chiarimenti per anomalie timbrature.(Novembre è in elaborazione e per dicembre si è in attesa del dato parte dei competenti Uffici)
UOC RISORSE UMANE
GESTIONE ENTRATE ED USCITE
Pagamenti | SC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA' | BASSO | Ritardo o anticipazione di pagamenti rispetto ai tempi contrattualmente previsti allo scopo di trarne indebito vantaggio | Ogni trimestre sul sito Trasparenza nella sezione Tempestività dei Pagamenti si provvede alla pubblicazione della tempistica media tenuta nel pagamento ai fornitori aziendali. Trimestralmente pubblicazione sul sito trasparenza aziendale di tutti i pagamenti effettuati | Dati pubblicati | trimestrale | I dati sono stati pubblicati sul Portale di Regione Lombardia SCRIBA come da indicazioni contenute nella nota della Regione Lombardia Protocollo n. A1.2023.0060762 del 27/01/2023 e più precisamente: I Trimestre 2023: 2 maggio 2023; II trimestre 2023: 1 agosto 2023; III trimestre 2023: 2 novembre 2023; I dati del IV trimestre 2023 e quelli annuali verranno pubblicati entro il 1 febbraio 2024. I dati invece relativi al IV CET 2022 e all'indice annuale ITP al 31.12.2022 sono stati pubblicati entro il 02.02.2023 come da comunicazione di Regione Lombardia Protocollo n. A1.2022.0139580 del 21/02/2022.
Ritardo o anticipazione di pagamenti rispetto ai tempi contrattualmente previsti allo scopo di trarne indebito vantaggio
Gestione scritture contabili e flussi informativi | SC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA' | MEDIO | Effettuare registrazioni contabili e rilevazioni non veritiere e redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo scopo di occultare fatti aziendali. | verifica attuazione procedure pac/controlli sula corretta'applicazione delle procedure da definire a seguito indicazioni regionali in materia | Verifica corrispondenza tra tabelle contabili e scritture rilevate | semestrale | I controlli sulla corretta applicazione delle procedure vengono effettuati regolarmente con cadenza semestrale e in base alle indicazioni Regionali
Pagamenti | SC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA' | MEDIO/BASSO | Effettuare pagamenti a fronte di mancata o parziale istruttoria di liquidazione a fronte di esito negativo della stessa | Pubblicazione tempi pagamento | Dati pubblicati | trimestrale | I dati sono stati pubblicati sul sito dell'ASST BERGAMO OVEST - Amministrazione Trasparente - nella sezione Dati sui pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale - La pubblicazione per l'anno 2023 è avvenuta regolarmente per ogni trimestre.
liquidazione o a fronte di esito negativo della stessa
Gestione dei fondi divisionali | SC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA' | MEDIO/BASSO | Uso improprio dei fondi (non coerenti con le Regole di Sistema, i vincoli di Bilancio, le modalità di acquisizione di beni e servizi e/o di reclutamento del personale) - Gestione non ricompresa nelle procedure del percorso di certificabilità dei bilanci (secondo le emanande linee guida regionali) | Applicazione della POPAC19 e della relativa modulistica/ controlli sulla corretta applicazione delle procedure | report controlli | semestrale | I controlli sulla corretta applicazione delle procedure vengono effettuati regolarmente con cadenza semestrale in base alle indicazioni Regionali.
della relativa modulistica
Percorso di certificabilità dei Bilanci - PAC | SC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTABILITA' | MEDIO | Mancata, parziale o incompleta diffusione e applicazione delle procedure del percorso di certificabilità dei bilanci previste dal D.lgs. 118/2011 - Mancato, parziale o incompleto controllo sull'applicazione delle procedure del percorso di certificabilità dei bilanci previsti dal D.lgs. 118/2011 | verifica attuazione procedure pac | controlli sula corretta'applicazione delle procedure da definire a seguito indicazioni regionali in materia | semestrale | I controlli sulla corretta applicazione delle procedure vengono effettuati regolarmente con cadenza semestrale in base alle indicazioni Regionali.
certificabilità dei bilanci - |  |  |  |  | procedure da definire a seguito indicazioni
PAC |  |  |  |  | regionali in materia
S
Sponsorizzazioni di eventi formativi (discenti) da parte di ditte farmaceutiche | SS FORMAZIONE | MEDIO | Conflitto d'interesse apparente. | Aggiornamento e Rispetto Regolamento Sponsorizzazioni/ Acquisione dichiarazione assenza conflitto interessi del discente in relazione alla propria posizione e svolgimento di attività all'interno dell'Azienda. | Revisione regolamento | annuale | Revisione procedura POFORM04 al 29/01/2023 Monitoraggio modulo Mod1POFORM04 dei dipendenti che partecipano ad eventi sponsorizzati e predisposizione registro Qualora il numero di eventi sponsorizzati dal medesimo promotore, già fruiti dal dipendente sia superiore a n.2 nell’anno in corso o superiori a n. 4 negli ultimi 3 anni, si trasmette la documentazione alla Direzione Strategica per la valutazione della domanda (come da Procedura POFORM04)
formativi (discenti) da parte di
Ditte Farmaceutiche
ACQUISTI IN AMBITO SANITARIO | SC FARMACIA | ALTO | Non corrispondenza tra l'ordinato ed il ricevuto | Verifica della congruità della consegna: corrispondenza sull’ordinato in qualità, quantità, tempistica | Numero delle consegne corrette/ numero delle consegne verificate | Annuale | IL 100% delle consegne ricevute è stato verificato
gestione stupefacenti | SC FARMACIA | ALTO | evitare la sottrazione e/o la errata distribuzione di farmaci stupefacenti | Formazionme del personale e revisione procedura aziendale | controllo corrispondenza giacenze reali con evidenz aindicatori | semestrale | L'attività è definita dalla Procedura POFARM11 (Febbraio 2023). Il controllo delle giacenze viene effettuato in maniera sistematica ad ogni carico e scarico e mensilmente. Il 100% delle giacenze reali in farmacia corrispondono a quanto riportato sul registro entrata e uscita
|  |  | errata distribuzione di famraci stupefacenti | sensi L. 309/90 e revisione della | giacenze su registro
|  |  |  | Procedura aziendale PSFARM11 | _ Applicazione della procedura POFARM11 con
Gestione stupefacenti in sala operatoria | SC FARMACIA | ALTO | Mancato, incompleto o non costante controllo/evidenza nelle fasi di ricezione, stoccaggio e distribuzione degli stupefacenti | Predisposizione e utilizzo modulo per carico/scarico stupefacenti in Sala Operatoria | Adozione modulo e utilizzo | semestrale | L'attività è definita dalla Procedura POFARM11 (Febbraio 2023). Il controllo delle giacenze viene effettuato in maniera sistematica ad ogni carico e scarico e mensilmente. Il 100% delle giacenze reali in farmacia corrispondono a quanto riportato sul registro entrata e uscita
|  |  | ricezione, stoccaggio e distribuzione degli stupefacenti | per carico/scarico stupefacenti in | Report verifiche effettuate
sala operatoria
Osservanza obbligo adesione convenzioni ARIA in special modo per i DM/Farmaci monitorati dal DPCM nazionale | SC FARMACIA | ALTO | mancata osservanza obbligo di acquisto in convenzione | Rispetto di preventiva verifica di esistenza convenzioni ARIA nelle richieste di acquisto formulate alla UOS Approvvigionamenti | n. acquisti/n. acquisti in convenzione | semestrale | Prima di ogni richiesta d'acquisto la SC Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale effettua analisi preliminare per verificare se vi sono convenzioni attive. In caso di assenza di convenzioni, nella richieste di acquisto viene indicato se il prodotto è ricompreso tra quelli previsti nel DPCM 11/07/2018 o meno. è competenza dell'UOS Approvvigionamenti verificare la possibilità di aderire a eventuali convenzioni attive e richiedere autorizzazione a procedere per indizione di indagine di mercato. Solo il 14% del valore degli acquisti effettuati aderendo a gare del consorzio o a seguito di indagini di mercato e risultano quindi non inclusi nelle convenzioni Aria-CONSIP. Tali acquisti vengono comunque effettuati previa autorizzazione da parte di ARIA
Puntuale programmazione annuale fabbisogni | SC FARMACIA | MEDIO | acquisti in urgenza bypassando corrette procedure | Programmazione fabbisogni annuali da condividere con UOS Acquisti entro il primo bimestre | scandenza del 28 febbraio | annuale | La macroprogrammazione è stata condivisa con SC Acquisti il 03/03/2023
ATTIVITA' TERRITORIALE
CERTIFICAZIONI MONOCRATICHE | DISTRETTI | ALTO | Evitare il rilascio di certificazioni compiacenti | Trasparenza, controllo: informatizzazione dei processi | Controllo su almeno il 5% delle certificazioni monocratiche | semestrale | N. certificati controllati: 1598
Attività distrettuale - commissioni invalidi | DISTRETTI | ALTO | Scarsa o difficoltosa possibilità di controllo legata alla gestione | Condivisione di procedure con altre ASST | redazione di una ipotesi di procedura da condividere | annuale | La procedura non è stata formalizzata, si ripropone nel 2024
Rilascio esenzione ticket per reddito ed età | DISTRETTI | ALTO | Favoritismo nel rilascio dell’esenzione in assenza dei requisiti prescritti in cambio di un vantaggio personale | controllo autentitcità autocertificazioni | numero esenzioni/numero controllo veridicità | semestrale | n. pratiche controllate: 104